## 1- Actores
ACTORES QUE SE AFECTAN CON LA ADAPTACIÓN / CREACIÓN
No. | Actor | Descripción | Acciones / Interacciones (Pantallas, Reportes, Funciones, Servicios, Interfaces) |  | Tipo de Actor
|  |  | Listado | Cantidad
1 |  |  |  |  | COMPLEJO
2 |  |  |  |  | COMPLEJO
3 |  |  |  |  | COMPLEJO
| Ingresar una línea por actor |  |  | 0

## 2 - IdentificacionAdaptaciones
|  | Tipos de Adaptaciones / Creaciones | Complejidad | Horas a Estimar Desarrollo (Ciclo Completo)
|  |  |  | Valor Mínimo | Valor Máximo
|  | - Simple: Tres o menos interacciones. - Promedio: entre 4 o 7 interacciones. - Complejos: 8 a 12.interacciones Nota: Mayor a 12 interacciones se debe dividir | SIMPLE | 8 | 56
|  |  | PROMEDIO | 57 | 88
|  |  | COMPLEJO | 89 | 160
0
|  |  |  | Horas Resultante | 2993.3333 | Juicio de Experto Líder Técnico y Jlider Funcional | Juicio de Experto Delegado Supervisor | Juicio de Experto Fábrica de Software | Promedio
|  | Adaptaciones / Creaciones (Se debe dividir de acuerdo con el inventario) (Líneas de ejemplo y guia) | Identificación | Complejidad (SIMPLE, PROMEDIO, COMPLEJO)) | Promedio (de Juicio de Expertos)
| 0. Presentación Plan de Proyecto | Inventario y complejidad de actores (Este documento primer hoja) |  | SIMPLE | 9.3333 | 8 | 8 | 16 | 9.3333
|  | Inventario y complejidad de adaptaciones / creaciones ( Este documento Hoja Actual) |  | SIMPLE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Inventario de requisitos no funcionales (desempeño, arquitectura técnica, seguridad, interoperabilidad, accesibilidad) |  | SIMPLE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Aprobación de Estimación |  | SIMPLE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Presentación y Aprobación de Equipo de Trabajo (Por Rol) |  | SIMPLE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Preparación y Aprobación Cronograma (Hoja Cronograma) |  | SIMPLE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Preparación y Aprobación Hitos de Facturación contra productos |  | SIMPLE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Ajustes y autorización de inicio con firma de Supervisor |  | SIMPLE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 1. Estadísticos |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Agregar filas para las adaptaciones / creaciones relacionadas |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
| 2. CRUD Registros Únicos (RENE) | Modificar según sea el caso |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Crear |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Leer |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Actualizar |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Eliminar |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
| 3. Autenticación, Autorización, GESTIÓN USUARIOS | Modificar según sea el caso |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Administrar perfiles |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Administrar usuarios |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Asociar usuarios con perfiles |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Habilitar de acuerdo al perfil |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Autenticar usuarios |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
| 4. Transacciones del Negocio | Modificar según sea el caso |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
| 5. Operaciones de Auditoria - Supervisión | Modificar según sea el caso |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
| 6. Operaciones de Usuario de Sistema | Modificar según sea el caso |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Ingresar al sistema |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Realizar mantenimiento |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Verificar fallas |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Autorizar condiciones especiales |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
| 7. Operaciones de Administrador | Modificar según sea el caso |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Administrar |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
| 8. Reportes | Modificar según sea el caso |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  | Administrar |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61
|  |  |  | PROMEDIO | 61 | 56 | 60 | 70 | 61

## EstimaciónRolesCosto
[5 empty] | Estimadas Global | Requeridos
Estimación Resultante |  |  |  |  | 2993.3333 | Estimar si se requiere para la adaptación / creación el rol especifico | Definitiva | Profesionales asignados con mínimo tres (3) años de Experiencia en el rol (Todos) y tecnologías requeridas (Desarrolladores) | Cantidad | Fecha Ingreso | Fecha Salida
Disciplina | % | Rol | Tecnologías | % | Horas Resultante
Gerencia Desarrollo | 15% | Gerente de Proyecto | No Aplica | 36.62% | 164.4238 | SI | 164.4238
|  | Experto en seguridad | No Aplica | 9.56% | 42.9244 | SI | 42.9244
|  | Documentador | No Aplica | 23.9% | 107.311 | SI | 107.311
|  | Arquitecto de Software | No Aplica | 23.9% | 107.311 | SI | 107.311
|  | Diseñador gráfico | No Aplica | 6.02% | 27.0298 | NO | 0
Especificación de Requerimientos | 15% | Ingenieros Senior | No Aplica | 100% | 449 | NO | 0
Análisis y Diseño | 12% | Ingenieros Senior | Especificar | 100% | 359.2 | SI | 359.2
Desarrollo | 45% | Ingenieros Senior | Especificar | 100% | 1347 | SI | 1347
Calidad y Pruebas | 13% | Ingenieros Senior | Especificar | 100% | 389.1333 | SI | 389.1333
Garantía y Soporte | [5 empty] | SI | Incluido en costo promedio | Según se requiera durante seis meses (a partir del acta de recibo a satisfacción) incluidos en el valor promedio causado, sin costo adicional para el Ministerio.
| 100% |  |  | 0 | 2993.3333 |  | 2517.3035
Costo Promedio (Cada Profesional Asignado mínimo tres (3) años de Experiencia en el rol (todos) y las Tecnologías (Desarrolladores) | [5 empty] | 110000 | 276903388.6667 | Valor definido incluye garantía y soporte por seis meses desde la firma del acta de recepción a satisfacción. Las horas de reparación de defectos no se cuentan para facturación, se toman como garantía. Solo la FS puede facturar las horas reales ejecutadas contra productos aprobados y recibidos. El costo resultante se debe comparar contra valores históricos.

## Cronograma
[8 empty] | Mes 1 |  |  | Mes 2 |  |  | Mes n
| Horas Estimadas | Fecha Inicio | Fecha Fin | Asignados | Estado | Real Ejecutadas | Soporte | Artefactos | Planeadas | Real Ejecutadas | Artefactos | Planeadas | Real Ejecutadas | Artefactos | Planeadas | Real Ejecutadas
Análisis y Viabilidad
Habilitación (conocimiento funcional, técnico del Ssitema)
Requisitos detallados Funcionales
Requisitos detallados NO Funcionales
Diseño Funcional
Diseño Técnico
Desarrollo y pruebas unitarias
Pruebas de Integración
Pruebas Funcionales
Pruebas Sistema
Pruebas de Aceptación
Implantación
Gestión de la configuración
Aseguramiento de Calidad
Garantía y Soporte (Seis meses)
Total | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Desviación | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0